## Cronograma
Features | Farol | Responsável | time axis 2012-03-08 to 2012-12-13
Elaborar casos de uso |  | Leandro/Darlisson | bar: 2012-09-27
Modelagem geral de classes |  | Leandro/Darlisson | bar: 2012-09-28
Criar screenflow do sistema |  | Leandro/Darlisson | bar: 2012-10-15 to 2012-10-16
Definir frameworks |  | Leandro | bar: 2012-10-12; 2012-10-15 to 2012-10-16
Configurar ambiente de desenvolvimento |  | Leandro | bar: 2012-10-12; 2012-10-15 to 2012-10-16
Obter nome do visitante |  | Darlisson | bar: 2012-10-17 to 2012-10-18
Buscar partida |  | Darlisson | bar: 2012-10-19
Visualizar partida |  | Leandro | bar: 2012-10-19
Visualizar enquete |  | Leandro | bar: 2012-10-19
Votar em enquete |  | Darlisson | bar: 2012-10-22
Visualizar mural |  | Darlisson | bar: 2012-10-22
Escrever no mural |  | Darlisson | bar: 2012-10-22
Cadastro de usuário |  | Leandro | bar: 2012-10-23 to 2012-10-24
Login de Usuário |  | Leandro | bar: 2012-10-24 to 2012-10-25
Alteração de cadastro de usuário |  | Leandro | bar: 2012-10-25 to 2012-10-26
Exclusão de cadastro de usuário |  | Darlisson | bar: 2012-10-26
Buscar Partida |  | Darlisson | bar: 2012-10-29
Visualizar Partida |  | Darlisson | bar: 2012-10-29
Solicitar presença em partida |  | Leandro | bar: 2012-10-30
Confirmar convite para partida |  | Darlisson | bar: 2012-10-30 to 2012-10-31
Criar partida |  | Leandro | bar: 2012-10-31 to 2012-11-01
Gerenciar Partida - Alterar Dados |  | Darlisson | bar: 2012-11-02; 2012-11-05
Gerenciar Partida - Incluir membro |  | Darlisson | bar: 2012-11-06 to 2012-11-07
Gerenciar Partida - Confirmar membro |  | Leandro | bar: 2012-11-08
Gerenciar Partida - Excluir membro |  | Darlisson | bar: 2012-11-09
Excluir Partida |  | Leandro | bar: 2012-11-12
Criar enquete |  | Leandro | bar: 2012-11-12
Alterar enquete |  | Leandro | bar: 2012-11-13 to 2012-11-14
Excluir enquete |  | Leandro | bar: 2012-11-14
Buscar enquete |  | Leandro | bar: 2012-11-15
Gerenciar Partida - Adicionar Foto |  | Darlisson | bar: 2012-11-16; 2012-11-19
Gerenciar Partida - Alterar Foto |  | Darlisson | bar: 2012-11-20 to 2012-11-21
Gerenciar Partida - Excluir foto |  | Darlisson | bar: 2012-11-22
Comentários da partida |  | Darlisson | bar: 2012-11-23; 2012-11-26
Enquete Partida - Craque do Jogo |  | Darlisson | bar: 2012-11-27 to 2012-11-28
Enquete Partida - Perna de Pau |  | Leandro | bar: 2012-11-29 to 2012-11-30
Comentários Foto da Partida |  | Leandro | bar: 2012-12-03 to 2012-12-04
Comentários Vídeo da Partida |  | Leandro | bar: 2012-12-05 to 2012-12-06
Admin - Banir Usuário |  | Leandro/Darlisson | bar: 2012-12-07; 2012-12-10 to 2012-12-11




Legenda
Não iniciada | 
Em andamento | 
Crítica | 
Concluída | 

## Escala_Pós_Implantação (hidden)
Pós-Implantação | 2011-07-18 | [47 empty] | 2011-07-19 | 2011-07-20 | 2011-07-21 | 2011-07-22 | 2011-07-23
Pós-Implantação | 24:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00
Post Cutover (Fora Janela Técnica)
Sergio Romão (Infra) / Flavio Santos (infra)
Welington Vieira (TI)
Fabio Watanabe (BUS)
Tiago Ferreira (BUS)
Priscila Muniz (ACC)
Renato Occhiuto (BUS)

## Go NoGo Guide (hidden)
GO/NOGO Meeting
# | Evento | Critérios de Decisão | Comitê de Decisão | GO/ NO GO | Contingência | Limites para cada atividade
1 | Extração dos Relatórios | não conclusão da atividade | Marcos Campos Adriana Florizi Isabel Micolaiciunas Daniela Komatsu Andrea Bertoluzzi Robert Gisewite |  | Acessar transações diretamente no SAP
|  | Time para conclusão |  |  | alocação de mais recursos
2 | Backup | não conclusão |  |  | nova tentativa | xx hs
3 | Transporte de Requests | 100% das requests transportadas com sucesso |  |  | analisar, corrigir e re-transportar | xx hrs
4 | Evolução conversão - 1 | conforme evolução planejada |  |  | email para Adriana Calisto
5 | Evolução conversão - 2 | conforme evolução planejada |  |  | email para Adriana Calisto
6 | Evolução conversão - 3 | conforme evolução planejada |  |  | email para Adriana Calisto
7 | Evolução conversão - 4 | conforme evolução planejada |  |  | email para Adriana Calisto
8 | Evolução conversão - 5 | conforme evolução planejada |  |  | email para Adriana Calisto
9 | Evolução conversão - 6 | conforme evolução planejada
Time para conclusão
7 | Conferência dos Relatórios | 100% no batimento dos relatórios |  |  | Acessar transações diretamente no SAP
|  | Time para conclusão |  |  | alocação de mais recursos
8 | Teste de Liberação do Ambiente | 100% dos cenários testados com sucesso |  |  | analisar e corrigir o problema ou definição de fall-back
|  | Time para conclusão |  |  | alocação de mais recursos

## Ocorrências
Registro de Ocorrências
Farol | Data | Atividade | Ocorrência | Plano de Ação | Deadline | Responsável
 | 2012-03-12 | XYZ - Detalhe/Descrição | Descreve a ocorrencia | Descreva o plano de ação | 2012-03-12 | Responsavel X




















